## Kit Implementación TPV
| GLOP - KIT COMPLETO DE IMPLEMENTACIÓN TPV - ROADMAP 30 DÍAS HACIA EL ÉXITO | [7 empty] | PRUEBA TPV GRATIS: https://www.glop.es/prueba-tpv-gratis/
Una guía completa para transformar tu negocio hostelero con la tecnología TPV adecuada
Desarrollado en colaboración con expertos en hostelería ¦ Metodología probada en +200 implementaciones exitosas
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 1: PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN (Días 1-7) | [8 empty] | Objetivo: 90% productos cargados + 100% hardware instalado
📋 CHECKLIST DE TAREAS | 📅 CRONOGRAMA | 🎯 ACTIVIDAD | 📝 DESCRIPCIÓN | 🔧 RECURSOS | 👤 RESPONSABLE | ⚡ ESTADO | 📆 FECHA | 💡 NOTAS | 🎯 OBJETIVO
FASE 1 | Día 1-2 | Inventario de productos actual | Realizar inventario completo de productos existentes incluyendo categorías, precios y modificadores para migración al nuevo sistema | Listado productos actual + Hoja de cálculo | Manager/Propietario | Pendiente |  | Documentar todos los productos activos | 90% productos identificados
FASE 1 | Día 1-2 | Mapeo de procesos operativos | Documentar flujos de trabajo actuales desde toma de pedido hasta facturación y cobro | Diagrama de procesos + Observación operativa | Consultor TPV | Pendiente |  | Identificar puntos críticos del servicio | Procesos documentados 100%
FASE 1 | Día 1-2 | Evaluación de integraciones | Identificar sistemas que deben conectarse: contabilidad, delivery, marketing, etc. | Lista sistemas actuales + Requerimientos técnicos | IT/Proveedor TPV | Pendiente |  | Verificar compatibilidad sistemas | Integraciones identificadas
FASE 1 | Día 1-2 | Evaluación de conectividad | Verificar infraestructura: WiFi, cableado, puntos de red y estabilidad de conexión | Test de velocidad + Medidor señal WiFi | Técnico | Pendiente |  | Garantizar conectividad estable >10Mbps | Conectividad validada
FASE 1 | Día 3-4 | Instalación hardware temporal | Instalar terminales, impresoras y periféricos en zona de pruebas | Hardware TPV + Herramientas instalación | Técnico instalador | Pendiente |  | Evitar interrumpir operación actual | 100% hardware instalado
FASE 1 | Día 3-4 | Configuración inicial software | Configurar usuarios, permisos y estructura básica del sistema TPV | Software TPV + Credenciales admin | Proveedor TPV | Pendiente |  | Establecer jerarquía de usuarios | Sistema configurado
FASE 1 | Día 3-4 | Carga catálogo productos | Migrar productos con imágenes, descripciones y precios al nuevo sistema | Catálogo digitalizado + Imágenes productos | Equipo interno | Pendiente |  | Incluir modificadores y variantes | 90% catálogo cargado
FASE 1 | Día 3-4 | Configuración impresoras | Configurar impresoras de tickets, cocina y barra según flujo operativo | Impresoras + Drivers + Papel | Técnico | Pendiente |  | Verificar calidad impresión | 100% impresoras funcionando
FASE 1 | Día 5-7 | Configuración mesas y zonas | Establecer distribución de mesas, zonas de servicio y layout del restaurante | Plano del local + Numeración mesas | Manager | Pendiente |  | Facilitar navegación de camareros | Layout completo configurado
FASE 1 | Día 5-7 | Métodos de pago | Configurar tarjetas, efectivo y métodos de pago digitales aceptados | TPV bancario + Configuración de pasarelas | Administración | Pendiente |  | Incluir propinas y divisas | Todos los métodos activos
FASE 1 | Día 5-7 | Configuración de reportes | Establecer reportes básicos necesarios para operación diaria y análisis | Plantillas reportes + Accesos sistema | Manager | Pendiente |  | Incluir ventas por período y productos | Reportes básicos configurados
FASE 1 | Día 5-7 | Backup sistema antiguo | Realizar respaldo completo del sistema actual antes de la migración | Herramientas backup + Almacenamiento | IT | Pendiente |  | Asegurar recuperación si es necesaria | Backup completo realizado
MÉTRICA FASE 1: 90% productos cargados + 100% hardware instalado
FASE 2: CAPACITACIÓN INTENSIVA (Días 8-14) | [8 empty] | Objetivo: 100% personal certificado + <2 min tiempo promedio por operación
FASE 2 | Día 8-10 | Formación de Managers | Capacitación en funciones administrativas: usuarios, productos y precios | Manual administrador + Acceso completo | Proveedor TPV | Pendiente |  | Incluir gestión de descuentos y promociones | Managers certificados
FASE 2 | Día 8-10 | Entrenamiento reportes y análisis | Capacitación en generación de reportes y análisis de métricas clave | Acceso reportes + Plantillas análisis | Manager senior | Pendiente |  | Interpretar datos de ventas y rendimiento | Managers dominan reportes
FASE 2 | Día 8-10 | Simulación situaciones complejas | Práctica con devoluciones, descuentos y casos especiales | Escenarios prácticos + Protocolo incidencias | Formador TPV | Pendiente |  | Cubrir todos los casos edge | 100% situaciones cubiertas
FASE 2 | Día 8-10 | Protocolo de incidencias | Establecer procedimientos para resolver problemas técnicos y operativos | Manual troubleshooting + Contactos soporte | Manager | Pendiente |  | Incluir escalado y backup procedures | Protocolo definido
FASE 2 | Día 11-13 | Capacitación personal operativo | Sesiones prácticas intensivas con sistema TPV (mínimo 2h por empleado) | Sistema TPV + Manuales usuario | Formador interno | Pendiente |  | Práctica hands-on individual | 100% personal entrenado
FASE 2 | Día 11-13 | Entrenamiento específico por puesto | Formación diferenciada: camareros, barra y caja según funciones | Roles definidos + Accesos personalizados | Supervisor turno | Pendiente |  | Optimizar flujo por posición | Cada rol certificado
FASE 2 | Día 11-13 | Práctica con comanderos móviles | Entrenamiento en uso de dispositivos móviles para toma de pedidos | Tablets/Comanderos + App TPV | Supervisor | Pendiente |  | Optimizar movilidad y eficiencia | Personal móvil certificado
FASE 2 | Día 11-13 | Simulacros de servicio completo | Práctica con sistema completo simulando servicio real con clientes | Sistema completo + Ambiente controlado | Todo el equipo | Pendiente |  | Validar fluidez operacional completa | Servicio simulado exitoso
FASE 2 | Día 14 | Test práctico a todo el personal | Evaluación práctica individual con 85% mínimo de aprobación | Checklist evaluación + Sistema TPV | Supervisor/Formador | Pendiente |  | Certificar competencia de cada empleado | 85% aprobación mínima
FASE 2 | Día 14 | Identificación necesidades refuerzo | Detectar empleados que requieren formación adicional | Resultados test + Plan refuerzo | Manager | Pendiente |  | Garantizar nivel mínimo antes go-live | 100% personal certificado
FASE 2 | Día 14 | Designación superusuarios | Asignar empleados expertos por turno como referencia | Matriz competencias + Organigrama | Manager | Pendiente |  | Tener soporte interno cada turno | 1 superusuario por turno
FASE 2 | Día 14 | Validación protocolos contingencia | Verificar que todos conocen procedimientos de emergencia | Protocolos definidos + Test conocimiento | Equipo completo | Pendiente |  | Preparar para posibles incidencias | Protocolos validados
MÉTRICA FASE 2: 100% personal certificado + <2 min tiempo promedio por operación
FASE 3: LANZAMIENTO PARALELO (Días 15-21) | [8 empty] | Objetivo: <0.5% diferencia entre sistemas + 0 incidencias críticas
FASE 3 | Día 15-17 | Operación Dual | Funcionamiento simultáneo sistema nuevo y antiguo | Ambos sistemas TPV + Personal doble | Manager + Técnico | Pendiente |  | Registro paralelo de todas las transacciones | Sistemas sincronizados
FASE 3 | Día 15-17 | Registro paralelo transacciones | Documentar todas las transacciones en ambos sistemas para comparación | Formularios registro + Supervisión continua | Supervisor turno | Pendiente |  | Detectar discrepancias inmediatamente | 100% transacciones registradas
FASE 3 | Día 15-17 | Monitoreo continuo incidencias | Supervisión intensiva para identificar y resolver problemas | Sistema monitoreo + Protocolo escalado | Equipo técnico | Pendiente |  | Resolución inmediata de problemas | 0 incidencias críticas
FASE 3 | Día 15-17 | Ajustes menores configuración | Modificaciones basadas en uso real durante operación dual | Feedback usuarios + Herramientas configuración | Técnico TPV | Pendiente |  | Optimizar según patrones reales de uso | Configuración optimizada
FASE 3 | Día 18-19 | Análisis primeros reportes | Revisión de métricas y reportes generados en operación real | Reportes sistema + Herramientas análisis | Manager/Analista | Pendiente |  | Identificar tendencias y oportunidades | Reportes analizados
FASE 3 | Día 18-19 | Ajuste configuración patrones reales | Modificar setup según comportamiento real de ventas y operación | Datos reales + Acceso configuración | Administrador sistema | Pendiente |  | Adaptar a flujos reales del negocio | Sistema optimizado
FASE 3 | Día 18-19 | Optimización flujos de trabajo | Mejorar procesos identificados durante operación dual | Mapeo procesos + Feedback equipo | Supervisor operaciones | Pendiente |  | Eliminar cuellos de botella detectados | Flujos optimizados
FASE 3 | Día 18-19 | Refinamiento menús y accesos | Personalizar interfaz según uso frecuente del equipo | Estadísticas uso + Configuración UI | Usuario experto | Pendiente |  | Facilitar accesos más utilizados | Interfaz personalizada
FASE 3 | Día 20-21 | Reconciliación completa sistemas | Verificar que diferencia entre sistemas sea menor al 0.5% | Reportes ambos sistemas + Herramientas comparación | Contador/Auditor | Pendiente |  | Garantizar exactitud antes transición | <0.5% diferencia
FASE 3 | Día 20-21 | Validación integraciones terceros | Confirmar funcionamiento correcto de conexiones externas | Tests integración + Validación APIs | IT/Integrador | Pendiente |  | Verificar contabilidad, delivery y otros | Integraciones validadas
FASE 3 | Día 20-21 | Confirmación respaldos automáticos | Verificar que backups automáticos funcionan correctamente | Sistema backup + Logs respaldo | Administrador sistema | Pendiente |  | Asegurar continuidad de datos | Backups funcionando
FASE 3 | Día 20-21 | Aprobación final transición | Decisión go/no-go para transición completa al nuevo sistema | Checklist validación + Métricas cumplidas | Dirección | Pendiente |  | Evaluar readiness completo | Aprobación otorgada
MÉTRICA FASE 3: <0.5% diferencia entre sistemas + 0 incidencias críticas
FASE 4: TRANSICIÓN COMPLETA Y OPTIMIZACIÓN (Días 22-30) | [8 empty] | Objetivo: >95% satisfacción del equipo + objetivos ROI en camino
FASE 4 | Día 22-24 | Go-Live Definitivo | Desactivación del sistema anterior y operación 100% con nuevo TPV | Sistema nuevo + Plan contingencia | Equipo completo | Pendiente |  | Transición definitiva sin vuelta atrás | Go-live exitoso
FASE 4 | Día 22-24 | Monitoreo intensivo 72 horas | Supervisión continua durante las primeras 72 horas críticas | Personal monitoreo + Herramientas seguimiento | Supervisor 24/7 | Pendiente |  | Detectar y resolver incidencias inmediatamente | 0 incidencias graves
FASE 4 | Día 22-24 | Soporte técnico on-site | Técnico especializado disponible físicamente durante go-live | Técnico especialista + Kit herramientas | Proveedor TPV | Pendiente |  | Resolución inmediata problemas críticos | Soporte disponible 24/7
FASE 4 | Día 25-27 | Análisis rendimiento vs objetivos | Evaluación de métricas reales contra objetivos establecidos | Reportes rendimiento + KPIs definidos | Manager/Analista | Pendiente |  | Validar cumplimiento objetivos implementación | Objetivos cumplidos >90%
FASE 4 | Día 25-27 | Identificación oportunidades mejora | Detectar áreas adicionales de optimización basadas en uso real | Feedback equipo + Análisis datos | Consultor mejora | Pendiente |  | Maximizar ROI y eficiencia operativa | Plan mejoras definido
FASE 4 | Día 25-27 | Implementación ajustes feedback | Aplicar mejoras identificadas basadas en feedback del equipo | Plan mejoras + Recursos implementación | Equipo técnico | Pendiente |  | Optimizar experiencia usuario final | Ajustes implementados
FASE 4 | Día 25-27 | Documentación lecciones aprendidas | Registrar experiencias y conocimientos adquiridos durante implementación | Template lecciones + Proceso documentación | Project Manager | Pendiente |  | Facilitar futuras implementaciones | Documentación completa
FASE 4 | Día 28-30 | Configuración alertas automáticas | Establecer notificaciones para stock bajo, fallos y eventos críticos | Sistema alertas + Configuración notificaciones | Administrador sistema | Pendiente |  | Prevenir problemas operativos | Alertas configuradas
FASE 4 | Día 28-30 | Personalización avanzada patrones uso | Customización del sistema según patrones reales identificados | Estadísticas uso + Herramientas personalización | Usuario experto | Pendiente |  | Maximizar eficiencia operativa | Sistema personalizado
FASE 4 | Día 28-30 | Capacitación funciones avanzadas | Entrenamiento en analytics, promociones y características premium | Manual funciones avanzadas + Acceso premium | Formador especializado | Pendiente |  | Aprovechar potencial completo del sistema | Personal certificado avanzado
FASE 4 | Día 28-30 | Planificación seguimiento 90 días | Establecer cronograma de revisiones y optimizaciones a 90 días | Plan seguimiento + Calendario revisiones | Project Manager | Pendiente |  | Asegurar mejora continua post-implementación | Plan seguimiento definido
MÉTRICA FASE 4: >95% satisfacción del equipo + objetivos ROI en camino
CHECKLIST DE CONTINGENCIA Y TROUBLESHOOTING
CONECTIVIDAD
CONECTIVIDAD | Siempre | Modo offline automático activado | Verificar que el sistema TPV funciona sin conexión a internet | Configuración offline + Test funcionamiento | Administrador sistema | Pendiente |  | Sistema debe seguir operando sin internet | Modo offline funcional
CONECTIVIDAD | Siempre | Sincronización automática al restaurar | Confirmar que datos se sincronizan al recuperar conexión | Test sincronización + Validación datos | Técnico TPV | Pendiente |  | No perder transacciones durante cortes | Sincronización automática
CONECTIVIDAD | Siempre | Hotspot móvil backup configurado | Tener conexión alternativa mediante datos móviles como respaldo | Hotspot móvil + Plan datos | IT/Manager | Pendiente |  | Garantizar conectividad continua | Hotspot backup disponible
HARDWARE
HARDWARE | Siempre | Terminal de respaldo disponible | Mantener terminal TPV adicional configurado y listo para uso | Terminal backup + Configuración sincronizada | Técnico | Pendiente |  | Continuidad operativa ante fallos hardware | Terminal backup funcional
HARDWARE | Siempre | Impresora de backup configurada | Segunda impresora configurada y lista para reemplazar la principal | Impresora backup + Drivers + Papel | Técnico | Pendiente |  | Evitar parada por fallo impresión | Impresora backup lista
HARDWARE | Siempre | Cajón dinero apertura manual | Verificar que cajón puede abrirse manualmente sin sistema | Llave manual + Procedimiento apertura | Personal | Pendiente |  | Acceso a efectivo en emergencias | Apertura manual verificada
PERSONAL
PERSONAL | Siempre | Manual operación básica visible | Manual de operaciones básicas disponible en cada terminal | Manual impreso + Ubicación visible | Manager | Pendiente |  | Guía rápida para consulta inmediata | Manual accesible
PERSONAL | Siempre | Número soporte técnico prioritario | Contacto de soporte técnico disponible y accesible | Teléfono soporte + Lista contactos | Administración | Pendiente |  | Resolución rápida de incidencias críticas | Soporte accesible 24/7
PERSONAL | Siempre | Procedimiento manual emergencia | Protocolo de operación manual documentado para fallos totales | Procedimiento manual + Formatos papel | Equipo completo | Pendiente |  | Continuidad del servicio sin sistema | Procedimiento documentado
MÉTRICAS DE ÉXITO POST-IMPLEMENTACIÓN
MÉTRICAS DE ÉXITO | Semana 1 | Tiempo operación por pedido | Verificar que tiempo por operación esté dentro del objetivo +20% | Cronómetro + Medición tiempos | Supervisor | Pendiente |  | Permitir curva aprendizaje inicial | ≤ objetivo +20%
MÉTRICAS DE ÉXITO | Semana 2 | Errores operativos | Monitorear que errores sean ≤ 2% del volumen total de transacciones | Registro errores + Análisis volumen | Manager | Pendiente |  | Identificar patrones y corregir | ≤ 2% del volumen
MÉTRICAS DE ÉXITO | Semana 3 | Personal autónomo | Verificar que 90% del personal opera de forma independiente | Evaluación autonomía + Seguimiento | Supervisor | Pendiente |  | Reducir dependencia de soporte | 90% autonomía
MÉTRICAS DE ÉXITO | Semana 4 | Métricas ROI en progreso | Confirmar que métricas de ROI avanzan según cronograma | Reportes ROI + KPIs financieros | Dirección | Pendiente |  | Validar retorno de inversión proyectado | ROI según cronograma